Управление образования

администрации города Югорска

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ «СНЕГУРОЧКА»

ПРИКАЗ

12 сентября 2023 г.                                                                        №306

Об организации работы

Сетевой инновационной

Площадки в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Положением о методической работе, утвержденным приказом заведующего ДОУ от 06.09.2018г. №262 «Об утверждении решений педагогического совета», на основании приказа Национального исследовательского института дошкольного образования «Воспитатели России» от 27.02.2023г. №104 «О присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий Сетевой инновационной площадки на 2023 – 2024  учебный год по теме «Картинная галерея в детском саду» (далее – План) (Приложение 1)

- Утвердить состав творческой группы по реализации Плана  (Приложение 2).

- Назначить руководителем творческой группы по реализации Плана заместителя заведующего по ВиМР Шмидт М.М.

- Заместителю заведующего по ВиМР Шмидт М.М. обеспечить исполнение Плана в установленные сроки.

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий  детским садом                                     Н.А.Висторопских

С приказом от 12.09.2023г. №306 ознакомлены:

| «____»_________2023г. | ____________ | Шмидт М.М. |
| --- | --- | --- |
| «____»_________2023г. | ____________ | Волченко В.А. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Висторопских У.И. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Лобанова Е.И. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Горбатенко Т.В. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Мартыненко О.Н. |
| «____»_________2023г. «____»_________2023г. | ____________ ____________ | Серова О.И. Кобко К.Д. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Осипова Н.В. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Петрова Т.В. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Рештаненко И.Н. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Фалалеева Т.П. |
| «____»_________2023г. | ____________ | Хомутова С.А. |
| «____»_________2023г. «____»_________2023г. | ____________ ____________ | Хроменкова А.А. Руссу Н.З |

Приложение 1

к приказу заведующего ДОУ от 12.09.2023г №306

План мероприятий Сетевой инновационной площадки на 2023 – 2024  учебный год по теме «Картинная галерея в детском саду»

| № | Наименование мероприятия | Предполагаемый срок | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1 | Нормативно – правовое и методологическое обеспечение. Утверждение приказа о составе творческой группы по реализации СИП | Сентябрь 2023г. | Шмидт М.М | Наличие приказа |
| 2 | Формирование плана работы ИП | Сентябрь 2023 | Шмидт М.М. | Наличие плана |
| Кадровые условия |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода» | В течение учебного года | Шмидт М.М. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2 | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров научного руководителя проекта Р.М. Чумичевой | Дорожная карта семинаров (дистанционно) | Руссу Н.З. | График участия членов рабочей группы, согласно дорожной карты |
| 3 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах художественно-эстетического развития дошкольников в рамках творческих мастер-классов компании «Луч» (дистанционно) | В соответствии с расписанием проведения | Шмидт М.М. | Творческие работы педагогов и детей |
| 4 | Участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению художественно-эстетического развития дошкольников «Одаренные дети – будущее Югры» и др. | В течение инновационной деятельности | Руссу Н.З. | Приказы о результатах конкурсов |
| Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 1 | Создать методический и цифровой ресурс погружения дошкольника в мир живописи (учебно-методические пособия, методические рекомендации, искусствоведческие паспорта, банк развивающих технологий, эталонные проекты занятий по приобщению к различным видами и жанрам живописи) | В течение инновационной деятельности | Руссу Н.З. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 2 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение инновационной деятельности | Руссу Н.З. | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач художественно-эстетического развития детей (на основе комплекта «Картинная галерея в детском саду») | Май 2024 | Руссу Н.З. | Электронный банк диагностических методик |
| Материальные условия |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить развивающую среду ИП: комплектом «Картинная галерея в детском саду», методическими рекомендациями и паспортами картин с искусствоведческими рассказами. | Сентябрь 2023 | Шредер Е.А. | Наличие комплекта «Картинная галерея в детском саду» |
| 2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для проектирования галереи в детском саду с использованием репродукций комплекта (мини-музей, галерея, временная выставка и т.п.) | Сентябрь 2023 | Шредер Е.А. | Наличие галереи в зимнем саду |
| Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |
| 1 | Координационные совещания рабочей группы ИП | Ежеквартально | Руссу Н.З. | Протоколы заседаний |
| 2 | Организация образовательного процесса в инновационных группах с использованием методического комплекса «Картинная галерея в детском саду» | сентябрь 2023- июнь 2028 | Шмидт М.М. | Фото, видео - материалы образовательной деятельности |
| 3 | Дистанционные консультации на тему «Инновационные технологии художественно-эстетического и познавательного развития детей в пространстве Картинной галереи» | Согласно расписания и объявлений в закрытой группе ВК | Руссу Н.З. | Материалы консультации |
| 4 | Организация мероприятий для родителей «Картинная галерея на дому: что смотреть и видеть вместе с детьми» (вебинары, дни «открытых дверей», выставки детских работ и т.д) | Март 2024 | Шмидт М.М. | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5 | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Руссу Н.З. | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 6 | Участие в конкурсе: «Мир в ярких красках», организованный компанией «Луч» | согласно плану проведения мероприятий | Шмидт М.М. | Положение конкурса, дипломы победителей и участников |
| 7 | Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование художественно-эстетического и познавательного развития детей средствами комплекта «Картинная галерея в детском саду» в соответствии с ФГОС ДО | Ежегодно июнь | Руссу Н.З. | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 8 | Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП | В течение инновационной деятельности | Шмидт М.М. | Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 9 | Конференция по подведению итогов инновационной деятельности | Июнь 2028 | Руссу Н.З. | Протокол заседания конференции |
| Информационные ресурсы |  |  |  |  |
| 1 | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Руссу Н.З. | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 2 | Размещение оперативной информации о деятельности СИП на сайте ДОУ | В течение ИД | Щелканова Л.К. | Наличие информации |

Приложение 2

к приказу заведующего ДОУ от 12.09.2023г №306

Состав творческой группы по реализации плана работы

Сетевой инновационной площадки «Картинная галерея в детском саду»

| № п/п | ФИО педагога | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Горбатенко Татьяна Владимировна | Воспитатель |
|  | Висторопских Ульяна Игоревна | Воспитатель |
|  | Волченко Виктория Анатольевна | Воспитатель |
|  | Кобко Кристина Даниловна | Воспитатель |
|  | Лобанова Елизавета Ильинична | Воспитатель |
|  | Мартыненко Ольга Николаевна | Воспитатель |
|  | Осипова Наталья Вениаминовна | Воспитатель |
|  | Петрова Татьяна Владимировна | Воспитатель |
|  | Рештаненко Инна Николаевна | Воспитатель |
|  | Руссу Наталья Закиевна | Воспитатель |
|  | Серова Ольга Ивановна | Воспитатель |
|  | Фалалеева Татьяна Петровна | Воспитатель |
|  | Хомутова Светлана Александровна | Воспитатель |
|  | Хроменкова Анна Александровна | Воспитатель |